АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2017 года № 264

р.п. Дергачи

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации мер, направленных на повышение уровня

обеспеченности спортивной инфраструктурой, в том числе

по приведению в нормативное состояние существующей

спортивной инфраструктуры в Дергачевском районе на 2017-2020 годы

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-12, данным по итогам проверки исполнения федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации по вопросам создания в населенных пунктах условий для занятий физической культурой и массовым спортом, администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации мер, направленных на повышение уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние существующей спортивной инфраструктуры в Дергачевском районе на 2017-2020 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением  настоящего     постановления     возложить  на заместителя   главы  администрации Дергачевского муниципального района по социальной  сфере О.П. Давыдову.

Глава Дергачевского

муниципального района			                                       С.Н.Мурзаков

Приложение

к постановлению

№ 264 от 14.06.2017

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации мер,

направленных на повышение уровня обеспеченности

спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению

в нормативное состояние существующей

спортивной инфраструктуры в Дергачевском районе

на 2017-2020 годы

Цели разработки «дорожной карты»:

обеспечение реализации мер, направленных на повышение уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой на территории Дергачевского района;

приведение в нормативное состояние существующей спортивной инфраструктуры.

Ход реализации «дорожной карты»:

мероприятия по реализации мер, направленных на повышение уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние существующей спортивной инфраструктуры на территории Дергачевского района предполагается осуществлять;

с использованием управленческих, инфраструктурных и финансовых решений, закрепленных в долгосрочных программах, планах мероприятий Дергачевского района.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями подведомственной сферы;

организация и проведение комиссионного обследования технического состояния объектов спорта и спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности и приведение в нормативное состояние существующей инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации мер, направленных на повышение уровня

обеспеченности спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние

существующей спортивной инфраструктуры в Дергачевском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Повышение уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение на территории Дергачевского района инвентаризации объектов спорта и спортивных сооружений. | Администрация Дергачевского муниципального района; управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» (директор Игликов К.И.) (по согласованию) | Ежегодно |
| 1.2. | По ранее учтенным спортивным объектам и спортивным сооружениям провести сверку фактических сведений по ним, со сведениями указанными в оформленных на них паспортах. | Администрация Дергачевского муниципального района | 2017 год, далее по мере необходимости |
| 1.3. | Реконструкция объектов спорта | Администрация Дергачевского муниципального района | 2017-2020 годы |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальную программу в области физической культуры и спорта в части включения показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» с ежегодным увеличением его значения не менее 2,5% со сроком реализации до 2019 года. | Администрация Дергачевского муниципального района; главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.) | 2017-2018 годы, далее по мере необходимости |
| - Приведение в нормативное состояние существующей спортивной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение комиссионного обследования технического состояния объектов спорта и спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Дергачевского муниципального района; управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.) | 2017 год |
| 2.2. | Выявление не работающих объектов спорта либо объектов спорта работающих не по целевому назначению | главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.); отдел строительства и архитектуры администрации Дергачевского муниципального района (начальник отдела Костенко Н.Н.) | 2017-2018 годы |
| 2.3. | Утверждение Перечня муниципальных объектов спорта и спортивных сооружений, нуждающихся в проведении ремонта (текущего, капитального), реконструкции. | Администрация Дергачевского муниципального района; управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.) | 2017-2018 годы |
| 2.4. | Проведение расчетов стоимости ремонта (текущего, капитального), реконструкции муниципальных объектов спорта и спортивных сооружений, включенных в Перечень муниципальных объектов спорта и спортивных сооружений, нуждающихся в проведении ремонта (текущего, капитального), реконструкции. | Отдел строительства и архитектуры администрации Дергачевского муниципального района (начальник отдела Костенко Н.Н.) | 2017-2018 годы |
| 2.5. | Внесение изменений в муниципальную программу в области физической культуры и спорта в части включения в них мероприятий по проведению ремонта (текущего, капитального), реконструкции, объектов спорта и спортивных сооружений со сроком реализации до 2019 года. | Администрация Дергачевского муниципального района; главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.) | 2017-2018 годы, далее по мере необходимости |
| 2.6. | Мероприятия по приведению муниципальных объектов спорта и спортивных сооружений в нормативное состояние (работы по текущему, капитальному ремонтам, реконструкции). | Администрация Дергачевского муниципального района | 2017-2020 годы |
| III. Мотивация граждан на систематические занятия физической культурой и спортом с целью обеспечения оптимальной загрузки спортивной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1. | Организация пропаганды физической культуры и спорта в СМИ муниципального уровня | Главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.); управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» (директор Игликов К.И.) (по согласованию) | 2017-2020 гг. |
| 3.2. | Проведение акций и мероприятий, направленных на привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом | Главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.); управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» (директор Игликов К.И.) (по согласованию) | 2017-2020 гг. |
| 3.3. | Популяризация идей ГТО, привлечение населения и учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО | Главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района (Харюков А.А.); управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» (директор Игликов К.И.) (по согласованию) | 2017-2020 гг. |
| 3.4. | Приобретение спортивного инвентаря и экипировки | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района (начальник управления Саламаткина Н.Ф.); ГБПОУ СО «Дергачевский агропромышленный лицей» (директор Игликов К.И.) (по согласованию) | 2017-2020 гг. |