АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 сентября 2015 года № 492

р.п. Дергачи

Об утверждении плана мероприятий

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов и услуг социальной инфраструктуры»

(дорожной карты)

Руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района, администрация Дергачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры»(дорожной карты) .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дергачевского муниципального района по социальной сфере Давыдову О.П.

Глава администрации

муниципального района			                                    В.В.Гречушкина

Приложение

к постановлению

№ 492 от 25.09.2015.

План мероприятий

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры»

(дорожная карта)

р.п.  Дергачи

2015 г.

##### I.Общее описание дорожной карты

В Дергачевском районе Саратовской области районе в настоящее время проживает 1539 инвалида, в том числе: по зрению – 68 человек, инвалидов - колясочников – 45 человек,  а детей-инвалидов в районе - 163 человек.

Формирование доступной и полноценной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Дергачевского муниципального района. Повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями, содействие  интеграции  инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество  должно стать ключевым направлением развития района.

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального общества, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию Дергачевского муниципального района.

В Дергачевском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях проведена масштабная работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.	Вместе с тем, в Дергачевском муниципальном районе имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

Одним из приоритетных направлений развития Дергачевского муниципального района должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных организациях.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях, преимущественно по месту жительства, позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

- 2. Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития

- Дергачевского муниципального района

Ожидаемыми (прогнозируемыми) результатами реализации дорожной карты должны стать:

- повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры

- повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере физической культуры и спорта

- повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры

- увеличения числа  педагогов образовательных учреждений, обученных по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях

- увеличение числа общеобразовательных организаций, оснащенных  специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата

- увеличение числа общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы

- увеличение детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием

В связи с этим, возникает необходимость создания основных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих универсальному дизайну внешней среды. Такие объекты социальной инфраструктуры предназначены для использования людьми с разными физическими возможностями, а значит, отвечают требованиям инвалидов. 	Применение универсального дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта в использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами.

План мероприятий «Дорожной карты»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка кнопки вызова на входе в МБУК «МКДО» |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «МКДО» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 50% |
| 1.2. | Установка кнопки вызова на входе в МУДО «Детская школа искусств». |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «Детская школа искусств» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 50% |
| 1.3. | Установка кнопки вызова на входе в МУДО «ДМШ п. Зерновой». |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «ДМШ п. Зерновой» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 50% |
| 1.4. | Установка кнопки вызова на входе в МБУК «Дергачевская МЦБ». |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «Дергачевская МЦБ» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 50% |
| 1.5. | Оборудование зданий МБУК «МКДО» аудиовизуальными и информационными системами. |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «МКДО» | 2020 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 1.6. | Оборудование здания МУДО «ДМШ п. Зерновой» аудиовизуальными и информационными системами. |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «ДМШ п. Зерновой» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 1.7. | Оборудование здания МУДО «Детская школа искусств» аудиовизуальными и информационными системами. |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «Детская школа искусств» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 1.8. | Оборудование здания МБУК «Дергачевская МЦБ» аудиовизуальными и информационными системами. |  | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «Дергачевская МЦБ» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 1.9. | Оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) |  | Постановление главы администрации Дергачевского муниципального района | Руководители образовательных организаций | 2015-2020гг | Организация коррекционной работы обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Изготовить, смонтировать и установить пандус в МБУК «МКДО» | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «МКДО» | 2017 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 2.2. |  | Изготовить, смонтировать и установить пандус в МУДО «Детская школа искусств» | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «Детская школа искусств» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 2.3. |  | Изготовить, смонтировать и установить пандус в МУДО «ДМШ п. Зерновой» | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «ДМШ п. Зерновой» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 2.4. |  | Изготовить, смонтировать и установить пандус в МБУК «Дергачевская МЦБ» | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «Дергачевская МЦБ» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 2.5. |  | Оборудование места для автостоянки транспорта инвалидов, установка дорожного знака, нанесение разметки, обустройство дорожки на прилежащей территории МБУК «МКДО». | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «МКДО» | 2018 | Повышение доступности среды для инвалидов до 100% |
| 2.6. |  | Оборудование места для автостоянки транспорта инвалидов, установка дорожного знака, нанесение разметки, обустройство дорожки на прилежащей территории МУДО «ДМШ п. Зерновой». | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «ДМШ п. Зерновой» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 80% |
| 2.7. |  | Оборудование места для автостоянки транспорта инвалидов, установка дорожного знака, нанесение разметки, обустройство дорожки на прилежащей территории МУДО «Детская школа искусств». | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МУДО «Детская школа искусств» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 80% |
| 2.8. |  | Оборудование места для автостоянки транспорта инвалидов, установка дорожного знака, нанесение разметки, обустройство дорожки на прилежащей территории МБУК «Дергачевская МЦБ». | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «Дергачевская МЦБ» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 80% |
| 2.9. |  | Расширение входной группы. Замена дверей. Выравнивание уровня пола. МБУК «МКДО» | Постановление администрации Дергачевского муниципального района | МБУК «МКДО» | 2016 | Повышение доступности среды для инвалидов до 50% |
| 2.10 |  | Организация приспособлений входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий | Постановление главы администрации Дергачевского муниципального района | Руководители образовательных организаций | 2015-2020гг | Организация доступности входа инвалидов в учреждения образования |
| Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обучение педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка- инвалида |  | Руководители образовательных организаций | 2015-2020гг | Обучение педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида |
| 3.2 |  | Реализация адаптированных образовательных программ |  | Руководители образовательных организаций | 2015-2020гг | Реализация адаптированных образовательных программ |

3. Перечень показателей «Дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Орган (должностные лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Доля педагогов образовательных учреждений, обученных по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях, в общей численности педагогов общеобразовательных учреждений, % | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | Руководители образовательных учреждений |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, где создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей- инвалидов, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортном (в целях обеспечения физической доступности образовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Руководители образовательных учреждений |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, где организовано приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Руководители образовательных учреждений |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в общей численности общеобразовательных организаций, % | 0 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Руководители образовательных учреждений |
| 6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | 0 | 17% | 17% | 33% | 33% | 50% | 50% | Руководители образовательных учреждений |
| 7 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сере культуры в сере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | 0 | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | Руководители учреждений культуры |