АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2017 года № 227

р.п. Дергачи

О внесении изменений и дополнений

в муниципальную программу

«Культура Дергачевского района на 2016-2020 годы»

На основании Закона Саратовской области от 16 января 2008 года №3-ЗСО «О бюджетном процессе в Саратовской области», руководствуясь Уставом Дергачевского муниципального района Саратовской области, администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации  Дергачевского муниципального района от  24 декабря 2015 года  № 650 «Об утверждении муниципальной программы «Культура  Дергачевского района на  2016-2020 год» следующие изменения и дополнения:

паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению);

подпрограмму 3 «Народное творчество и культурно - досуговая  деятельность» изложить в новой редакции (приложение №2  к постановлению).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дергачевского муниципального района по социальной сфере Давыдову О.П.

Глава  Дергачевского

муниципального района		                                                  С.Н.Мурзаков

Приложение №1

к постановлению

№ 227 от 17.05.2017.

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «КУЛЬТУРА ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Культура Дергачевского района на 2016-2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Дергачевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия района, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций, создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района и представителей разных социальных групп, модернизация отрасли, обеспечение расходными обязательствами, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и условиях её расходования, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 27 апреля 2017 года № 207-П. |
| Срок реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Основные исполнители Программы | Управление культуры и кино администрации Дергачевского муниципального района |
| Источники финансирования Программы | Районный бюджет, средства от платных услуг, оказанных учреждениями культуры и кино, спонсорские средства, федеральный бюджет, областной бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Расширение возможностей для развития культуры и кино, сохранение и развитие кадрового потенциала района, пополнение материально-технической базы учреждений культуры и кино, эффективное сохранение и использование культурного наследия. Доведение средней заработной платы: педагогов учреждений дополнительного образования детей – до уровня не ниже 95% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по соответствующей территории муниципального образования за 2016 год; работников учреждений культуры – до 90% от планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области |
| Контроль за выполнением Программы | Отчет о ходе выполнения Программы представляется администрации Дергачевского муниципального района 1 раз в год |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ

Программа «Культура Дергачевского района на 2016-2020 год» (далее именуется - Программа) разработана в целях реализации основных направлений Концепции развития культуры в Саратовской области и в соответствии с Законом  о культуре Саратовской области от 28 июля  2010 г.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры и кино являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем, сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры и кино, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

Поиск новых способов и инструментов управления развитием сферы культуры и кино, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обуславливает необходимость применения программных методов.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Цели Программы

- развитие культурного потенциала  и культурного наследия района, обеспечение многообразия  культурной жизни;

- создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района и представителей разных социальных групп;

- модернизация сферы культуры и кино;

- обеспечение расходными обязательствами, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и условиях её расходования, утверждённым постановлением Правительства Саратовской области от 27 апреля 2017 года № 207-П.

- Задачи Программы

- развитие и укрепление инфраструктуры отрасли;

- обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения района;

- создание условий для развития народного творчества;

- создание современных экспозиций и использование новых информационных технологий в музейной деятельности;

-достижение устойчивого развития кинообслуживания населения области посредством пополнения материально-технической базы киноустановок, организация массовой работы с кинозрителем;

- повышение роли культуры и кино в формировании социально активной личности;

- концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития отрасли.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач в рамках пяти подпрограмм.

- Подпрограмма 1. Музейный фонд и музей Дергачевского района

- Основные цели подпрограммы

- обеспечение сохранения, пополнения, изучения и представления музейного фонда района;

- использование новых информационных технологий в работе по учету, хранению и популяризации музейных предметов и музейных коллекций;

- создание современных экспозиций, внедрение эффективных форм и методов управления, обеспечение доступа граждан к музейным коллекциям.

- Подпрограмма 2. Библиотеки Дергачевского района

- Основные цели подпрограммы

- обеспечение безопасности библиотечных фондов и свободного доступа граждан к информации;

- модернизация деятельности библиотек;

- совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

- Подпрограмма 3. Народное творчество и культурно - досуговая деятельность

- Основные цели подпрограммы

- поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, национальных культур и народов района, межнациональных связей и обменов;

- возрождение и популяризация народных промыслов и декоративно-прикладного творчества;

- создание и внедрение новых форм и методов культурно - досуговой деятельности;

- обеспечение муниципальных расходных обязательств по повышению оплаты труда:

1) педагогов учреждений дополнительного образования детей – до уровня не ниже 95% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по соответствующей территории муниципального образования за 2016 год;

2) работников учреждений культуры – до 90% от планируемого на 2017 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области.

- Подпрограмма 4. Кинообслуживание населения

- Основные цели подпрограммы

- обеспечение регулярного публичного киновидеопоказа;

- пополнение материально-технической базы киноустановок района;

- повышение уровня кинообслуживания населения;

- дифференцированный подход в работе с кинозрителями.

Подпрограмма 5. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения организаций и учреждений  культуры и искусства

- Основные цели подпрограммы

- достижение кардинального улучшения состояния материально-технической базы учреждений культуры и кино.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, областного  бюджета,  федерального бюджета,  внебюджетных источников, средств, заработанных от предоставления платных услуг населению.

Общие затраты на реализацию Программы составят  20972,5 тыс.рублей(прогнозно).

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- обеспечить доступ к музейному фонду района и его сохранность;

- расширить формы представления музейных предметов, социальные функции музея;

- защитить музейные и библиотечные фонды от  разрушения и иных негативных  воздействий;

- создать качественно новую систему информационно-библиотечного обслуживания населения района, повысить сохранность библиотечных фондов, развить систему комплектования библиотечных фондов;

- оптимизировать подготовку специалистов творческих профессий, обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда; привести уровень профессиональной подготовки в соответствие с современными требованиями;

- содействовать развитию народных ремесел, развитию национальных культур, знакомству населения с обрядами и культурой народов, проживающих на территории района, стимулированию и поддержке межнационального и межрайонного культурного сотрудничества;

- повысить среднюю посещаемость киносеансов и их доходность, создать видеофонд, расширить зрительскую аудиторию;

- привлечь различные группы населения к участию в общественной и культурной жизни, способствовать консолидации общества на основе исторических ценностей, формированию чувства гордости за свою страну, воспитанию уважения к подвигам героев, обеспечению преемственности традиций различных поколений.

- Распределение прогнозируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям

| №№ | Наименование мероприятия | - Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2016 | - 2017 |  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - всего |
|  |  |  | - местный | - областной | - федеральный | - средства - от платных услуг |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Музейный фонд и Краеведческий музей Дергачевского муниципального района Раздел 1. Модернизация музейного дела и сохранение музейных фондов Раздел 2. Совершенствование музейной деятельности, изучение и представление музейных коллекций | 0 0 0 | 0 0 0 |  |  |  | 22,4 5,7 16,7 | 21,8 4,5 17,3 | 25,1 6,1 19 | 69,3 16,3 53,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Библиотеки Дергачевского района Раздел 1. Модернизация библиотечного дела и сохранность библиотечных фондов Раздел 2. Научно-исследовательская и методическая работа. Подготовка кадров Раздел 3. Библиотека и читатель | 53,7 53,7 0 0 | 55,0 55,0 0 0 |  |  |  | 459,8 390,0 29,3 40,5 | 491,3 430,0 22,3 39,0 | 493,0 430,0 24 39,0 | 1552,8 1358,7 75,6 118,5 |
| 3. | Подпрограмма 3. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность Раздел 1. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества Раздел 2. Развитие национальных культур народов района, межнациональных связей и обменов Раздел 3, Повышение оплаты труда педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры | 0 0 0 0 | 584,7 0 0 584,7 | - 5847,4 - 0 - 0 - 5847,4 |  | - 37,9 - 0 - 0 - 37,9 | 438,0 308,0 130,0 0 | 435,0 270,0 165,0 0 | 555,0 393,0 162,0 0 | 7898,0 971,0 457,0 6470,0 |
| 4. | Подпрограмма 4. Кинообслуживание населения района Раздел 1. Создание видеофонда, укрепление материально-технической базы киноустановок Раздел 2. Массовая работа со зрителем | 0 0 0 | 0 0 - 0 |  |  |  | 28,7 8,0 20,7 | 428,7 408,0 20,7 | 28,7 8,0 20,7 | 486,1 424,0 62,1 |
| 5. | Подпрограмма 5. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения организаций и учреждений культуры и искусства Раздел 1. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий Раздел 2. Электромонтажные работы Раздел 3.Электромонтажные работы | 126,3 126,30 0 0 | 125,0 125,0 0 0 | - 320,0 - 320,0 - 0 - 0 | - 1680,0 - 1680,0 - 0 - 0 |  | 3875,0 2375,0 1500,0 0 | 3030,0 1530,0 1500,0 0 | 1810,0 310,0 1500,0 0 | 10966,3 6466,3 4500,0 0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 180,0 | 764,7 | - 6167,4 | - 1680,0 | - 37,9 | 4823,90 | 4406,8 | 2911,8 | 20972,5 |

Приложение  №2

к постановлению

№ 227 от 17.05.2017.

Подпрограмма 3. Народное творчество и культурно - досуговая деятельность

Раздел 1. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества

3.1.1. Районные смотры, конкурсы, фестивали, праздники

|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | Областной бюджет | Федераль ный бюджет |  |  |  |  | Средства от плат ных услуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс театральных коллективов и исполнителей художественного слова | РДК, СДК | 2016, 2018, 2020 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 8.0 | - | 8.0 | 16.0 |
| 2. | Районный конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» | РДК, СДК | 2016,2018, 2020 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10.0 | - | 10.0 | 20.0 |
| 3. | Районная встреча с юными художниками «Волшебная палитра» | РДК, ДШИ | Ежегодно | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4. | Районный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Звездный дождь» | РДК, СДК | 2016, 2018, 2020 | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 12.0 | - | 12.0 |
| 5. | Районный конкурс эстрадной песни «Золотой микрофон» | РДК, СДК | 2017,2019 | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 15.0 | - | 15.0 |
| 6. | Районный конкурс вокально-хоровых коллективов «Что посеешь, то и пожнешь» | РДК, СДК | Ежегодно | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 7. | Районный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Яркие краски детства» | РДК, СДК | Ежегодно | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
| 8. | Районный фестиваль национальных культур «Степь раздольная» | РДК, СДК | 2017,2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 10.0 | - | 10.0 |
| 9. | Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный работник года» | РДК, СДК | Ежегодно |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 10. | Районный смотр-конкурс исполнителей народной песни им. Руслановой | РДК, СДК | 2017,2019 | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 7.0 | - | 7.0 |
| 11. | Районный конкурс красоты «Мисс Очарование» | РДК, СДК | 2016, 2018, 2020 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 15.0 | - | 15.0 | 30,0 |
| 12. | Районный конкурс детской красоты и таланта «Мисс Жемчужинка» | РДК | 2017, 2019 | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 14,0 | - | 14,0 |
| 13. | Районный фестиваль-конкурс исполнителей авторской песни и шансона | РДК | 2017, 2019 | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 17,0 | - | 17,0 |
| 14. | Районный праздник «Играй, гармонь» | РДК, СДК | Ежегодно | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 90.0 |
| 15. | Районный праздник, посвященный подведению итогов посевной кампании | РДК, СДК | Ежегодно | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
| 16. | Районный фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы | РДК, СДК | 2020 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 17. | Районная эстафета культуры «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию Победы | РДК, ИМО | 2020 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 18. | Районный конкурс художественного творчества среди коллективов и организаций Дергачевского района | РДК, ИМО | Ежегодно | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 82.0 |
| 19. | Районный праздник «Здравствуй, земля целинная», посвященный 65-летию начала освоения целины | РДК | 2019 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | 80.0 | - | 80.0 |
| 20. | Районный праздник, посвященный 90-летию Дергачевского района | УКиК, ИМО | 2018 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 170.0 | - | - | 170.0 |
| 21. | Цикл мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | УКиК, РДК, СДК | 2020 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - | 150.0 | 150.0 |
| 22. | Районный конкурса сценаристов «Мастера хорошего настроения» | ИМО | 2017,2019 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - | 8,0 | - | 8,0 |
|  | ИТОГО по 1 разделу |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 308,0 | 270,0 | 393 | 971,0 |
| Раздел 2. Развитие национальных культур народов района, межнациональных связей и обменов 3.2.1. Организационная, учебно-методическая работа. Редакционно-издательская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издательская деятельность в системе информационного обеспечения учреждений культуры по основным направлениям работы (1 раз в квартал) | ИМО | 2016-2020 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 2. | Подготовка информационно-аналитических материалов и прогнозов о деятельности учреждений культуры по основным направлениям работы | ИМО | 2016-2020 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 3. | Подготовка и издание методических рекомендаций, репертуарных буклетов для учреждений культуры района (1 раз в квартал) | ИМО | 2016-2020 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 4. | Мониторинг состояния кадрового потенциала отрасли | ИМО | Ежегодно | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | - |
| 5. | Проведение обучающих и информационных семинаров по основным направлениям работы | ИМО | Ежегодно | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 6. | Организация выездных обучающих семинаров и показательных мероприятий на базе сельских клубных учреждений (1 раз в квартал) | УКиК, МКДО, ИМО | ежегодно 1 раз в квартал | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.0 |  | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 7. | Мастер - классы по жанрам народного творчества для руководителей коллективов народного творчества (1 раз в квартал) | ДШИ, РДК, ИМО | ежегодно 1 раз в квартал | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 8. | Повышение квалификации работников культуры на областных семинарах | УКиК, ИМО | 2016-2020 | 0 |  |  |  | .0 |  |  |  |  | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 150.0 |
| 9. | Проведение аттестации работников учреждений культуры | УКиК | 2016 | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - | - | 0 |
| 10. | Издание методических пособий серии «Из опыта работы учреждений культуры Дергачевского района» для различных категорий населения (2 раза в год) | ИМО | 2016-2020 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 11. | Осуществление подписки на периодические издания и служебно-нормативные документы | УКиК | 2016-2020 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
| 12. | Выпуск сборника сценариев-победителей районного конкурса «Мастера хорошего настроения» | ИМО | 2017,2019 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 3,0 | - | 3,0 |
| 13. | Оформление информационных стендов о работе учреждений культуры | ИМО | Ежегодно | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.0 |  | 17.0 | 17.0 | 49.0 |
| 14. | Создание фотоальбома по итогам районных смотров, фестивалей, конкурсов | ИМО | Ежегодно | 0 |  |  |  | .0 |  |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 15. | Создание фотоальбома «Живая память», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | ИМО | 2019-2020 | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 30.0 | 30.0 | 60.0 |
|  | ИТОГО по 2 разделу |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 130,0 |  | 165,0 | 162,0 | 457,0 |
| Раздел 3 Повышение оплаты труда педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Повышение оплаты труда педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры | МКДО, МЦБ, ЦДК, ДШИ, ЗМШ | 2017 | 0 | 584,7 | 5847,4 |  | 0 |  | 37,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6470,0 |
|  | ## ИТОГО по 3 разделу |  |  | 0 | 584,7 | 5847,4 |  | 0 |  | 37,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6470,0 |
|  | ## ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  | 0 | 584,7 | 5847,4 |  | 0 |  | 37,9 |  |  | 438,0 |  | 435,0 | 555,0 | 7898,0 |