АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2022 года № 695

р.п. Дергачи

Об утверждении «Плана мероприятий

(дорожной карты) по реализации

Концепции развития дополнительного образования

детей до 2030 года, I  этап (2022-2024)

в Дергачевском муниципальном районе Саратовской области»

В соответствии с распоряжением Правительства  Саратовской области от 15 сентября 2022 года № 366-Пр «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024) в Саратовской области»,  администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «План мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024) в Дергачевском муниципальном районе Саратовской области» (приложение №1 к постановлению)

2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации Дергачевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника управления образования администрации  Дергачевского муниципального района Саламаткину Н.Ф.

Глава Дергачевского

муниципального района		                                                 С.Н.Мурзаков

Приложение

к постановлению  № 695 от 13.12.2022

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы)

в Дергачевском муниципальном районе Саратовской области

| Наименование мероприятия |  |  |  | Срок реализации |  | Ответственные исполнители |  | Результат / итоговый документ / достижения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование механизмов внедрения персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, в том числе выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей независимо от места проживания, состояния здоровья ребенка и уровня материальной обеспеченности семьи (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа»,«детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее — детские школы искусств), организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) |  |  | IV квартал 2024 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | заключено трехстороннее соглашение между министерством образования области, региональным модельным центром и Дергачевским муниципальным районом Саратовской области, предусматривающее условие о достижении на территории Дергачевского муниципального района целевого значения по охвату детей сертификатами персонифицированного финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ |  |  | III квартал 2023 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения |  | вовлечение в процесс реализации дополнительных общеобразовательных программ новых участников из числа общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования за счет усовершенствованного механизма финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ с использованием сертификата дополнительного образования детей, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание групп сертификатов для семей (детей), имеющих статус (гpyппa сертификатов для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — OB3) |  |  | III квартал 2022 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | создана группа сертификатов для семей (детей), имеющих статус (гpyппa сертификатов для детей с OB3 от 5 до 18 лет) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта, включающих комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий |  |  | I квартал 2023 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МУДО «ДЮСШ р.п.Дергачи» |  | утверждены дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта, включающие комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка муниципального плана мероприятий по реализации Концепции |  |  | IV квартал 2022 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | разработан муниципальный план мероприятий реализации Концепции с учетом специфики Дергачевского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание в районе школьных спортивных лиг по видам спорта, объединяющих школьные спортивные клубы, а также по повышению эффективности деятельности таких клубов |  |  | III квартал 2023 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения района |  | разработан акт по реализация комплекса мер, направленных на создание в районе школьных спортивных лиг по видам спорта, объединяющих школьные спортивные клубы |  |  |  |  |  |
|  | II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Дергачевском муниципальном районе и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями субъекта Российской Федерации, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении |  |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, образовательные и дошкольные учреждения района, |  | анализ доступности дополнительного образования детей в Дергачевском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования |  |  | III квартал 2022 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | в общеобразовательных учреждениях открыты 3 центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности, создание новых мест дополнительного образования. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Создание муниципальных экостанций |  |  | III квартал 2022 года, |  | Администрация Дергачевского муниципального района, Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательное учреждение, МОЦ МОУ «СОШ № 2 р.п.Дергачи» |  | создана муниципальная экостанция на базе МОУ «СОШ № 2 р.п.Дергачи» |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание муниципального центра детско-юношеского туризма и краеведения, школьных музеев. Расширение образовательного потенциала школьных музеев |  |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МУДО «Дом детского творчества» р.п.Дергачи, образовательные организации |  | На базе МУДО «Дом детского творчества» р.п. Дергачи создан «Центр туризма и краеведения» для усиления воспитательной составляющей туристско-краеведческой деятельности, предусматривающей создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей, формирование у детей чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базе школьных музеев, в том числе в части организации краеведческой деятельности |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Создание сети детских ботанических садов при образовательных организациях области |  |  | IV квартал 2023 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные организации |  | к 2025 году не менее 10 процентов имеющихся при образовательных организациях района пришкольных участков будут преобразованы в детские ботанические сады, которые объединятся в региональную сеть детских ботанических садов |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Расширение сети школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по различным видам спорта и создание необходимых условий для их эффективного функционирования, стимулирование и поощрение общественных и педагогических инициатив для развития школьного спорта |  |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения |  | во всех общеобразовательных учреждениях, расположенных в городе и сельской местности, созданы школьные спортивные клубы с необходимой материально-технической базой для занятий детей физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, на основании анализа социально-экономических потребностей района и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и ycпex», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 года №2613-p |  |  | III квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, образовательные учреждения |  | сформированы механизмы и условия обновления содержания, технологий и форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ на основе дисбаланса социального запроса и спектра предложений на рынке услуг дополнительного образования. Инновационные образовательные решения в части обновления содержания, технологий и форматов реализации дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Расширение перечня программ, реализуемых в сетевой форме, и программ сетевого взаимодействия за счет разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ школьных театров |  |  | ежегодно |  | МОЦ, Образовательные учреждения, реализующие дополнительные образовательные программы |  | создание программ сетевого взаимодействия с включением сетевых партнеров из театральных организаций, сектора реальной экономики, образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Развитие социально- гуманитарной и туристско- краеведческой направленностей через реализацию культурно- исторического потенциала района, в том числе культурно— образовательный проект «Культурный дневник школьника», «Культурный дневник дошкольника» |  |  | ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (по согласованию) |  | развитие исследовательского краеведения, в том числе для формирования патриотизма и гражданской ответственности — вовлечение обучающихся в изучение конкретной территории как природно-культурной целостности через интеграцию знаний естественных, социальных и гуманитарных наук, использование исследовательских методов и реализация проектов учащихся, направленных на развитие территории своего проживания; расширение возможностей для профессионального самоопределения и развития специальных навыков для освоения востребованных профессий в сфере туризма: разработка индивидуальных туристических продуктов, конструкторов виртуальных путешествий, стратегий развития туристического потенциала территорий, в том числе через укрепление связей с туристической индустрией |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Организация образовательного процесса с использованием историко-культурного и природного наследия Саратовской области |  |  | ежегодно |  | Образовательные учреждения района |  | разработка и внедрение в образовательные и воспитательные программы образовательных организаций области культурно- познавательных маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края, а также лицами, внесшими весомый вклад в его развитие. Организация проектной, поисковой и исследовательской краеведческой деятельности обучающихся. |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Создание условий для развития социальной активности детей и подростков |  |  | III квартал 2023 года, далее ежегодно |  | МОЦ, образовательные учреждения района МУДО «ДДТ |  | создание и развитие на базе МУДО «Дом детского творчества» р.п. Дергачи детских общественных объединений, включение их в деятельность Всеросийских общественных организаций (Российское движение школьников, Юнармия), организация волонтерского движения, регистрация участников волонтерского движения |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Развитие системы муниципальных конкурсных мероприятий по различным направленностям дополнительного образования в соответствии с Календарем Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей |  |  | III квартал 2024 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | создание условий для личностного роста и развития каждого ребенка в соответствии с его запросами, склонностями, интересами через участие обучающихся района в традиционных Всероссийских конкурсных мероприятиях по различным направленностям дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования |  |  | III квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования Администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | организовано непрерывное сопровождение профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования |  |  | I квартал 2024 года |  | МОЦ, образовательные учреждения |  | включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой и финансовой грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по направленностям; разработка и распространение (внедрение) примерных дополнительных общеобразовательных программ, решающих задачи профилактики и коррекция социальной дезадаптации, правонарушений, экстремизма |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период |  | II квартал 2023 года, далее ежегодно |  | МОЦ, образовательные учреждения |  | разработаны, находятся в доступе на портале-навигаторе Саратов ПФДО и реализуются общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями, а также учреждениями дополнительного образования краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профилактику и преодоление неуспешности, в том числе реализуемые в каникулярный период, а также в рамках профильных смен |  |  |  |  |
| 2.16. |  |  | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья социально - экономического положения семьи |  | I квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, образовательные учреждения |  | расширение возможностей информационной системы персонифицированного дополнительного образования «Саратов ПФДО» для родителей, синхронизация информационной системы с порталом «Госуслуги» |  |  |  |  |
| 2.17. |  |  | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», World Skills Russia Juniors |  | II квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения, МОЦ |  | доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» составляет 30 процентов. Проведены мероприятия по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее». |  |  |  |  |
| 2.18. |  |  | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно- техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний |  | II квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, общеобразовательные учреждения |  | расширение спектра программ с включением содержания, связанного с приоритетными направлениями Национальной технологической инициативы, Стратегии научно— технологического развития Российской Федерации; усиление практико— ориентированного характера программ, связи содержания с практиками, реальными проблемами глобального,и локального развития; развитие навыков комплексного анализа проблем и разработки программ территориального развития |  |  |  |  |
| 2.19. |  |  | Расширение сети технологических кружков по модели кружкового движения Национальной технологической инициативы на базе общеобразовательных организаций |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, образовательные учреждения |  | развитие проектного естественно- научного и технического образования для агропромышленного комплекса и промышленной сферы Саратовской области, в том числе на базе центров «Точка роста». Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, реализуемых общеобразовательными учреждениями в сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум», центром «IT-куб» |  |  |  |  |
| 2.20. |  |  | Формирование эффективного механизма взаимосвязи общего и профессионального образования и рынка труда района |  | II квартал 2024 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | заключение соглашений с образовательными организациями высшего образования, научными организациями, высокотехнологичными компаниями региона для реализации совместных проектов с детским технопарком «Кванториум» |  |  |  |  |
| 2.21. |  |  | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | проведен анализ оценки родителями (законными представителями) доступности и качества предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2.22. |  | Распространение экскурсионной формы организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации, в том числе организация и проведение туристско- краеведческих мероприятий для формирования у обучающихся экологической грамотности, приобретение навыков безопасного пребывания в условиях природной среды (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2025 года) |  |  | II квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, образовательные учреждения |  | развитие экскурсионной и походно- экспедиционной деятельности на базе школьных музеев и центра детско- юношеского туризма и краеведения. Организация и проведение туристско— краеведческих мероприятий в условиях природной среды (походов, слетов, экспедиций, экскурсий и пр ) на территории района. Разработка туристических маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой родного края |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, профильных смен в области культуры |  |  | ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, общеобразовательные учреждения |  | проведение и сопровождение этапов Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный региональный этапы). Проведение Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов и школьников. Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней для детей и молодежи. Организация профильных смен на базе организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе с дневным пребыванием. |  |  |  |  |
| 2.24. |  |  | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно— сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формирования индивидуальной образовательной траектории обучающегося |  | IV квартал 2024 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, образовательные учреждения |  | созданы условия для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 2.25. |  |  | Предоставление информации для наполнения Единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками |  | ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | наполнение Единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками организации дополнительного образования по результатам региональных конкурсов профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуация, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческое конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия |  | III квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, учреждения, реализующие дополнительное образование на территории района |  | проведение муниципальных и региональных этапов значимых конкурсов для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «Большой фестиваль», «Большая олимпиада», «Наследника традиций», «Я — гражданин России», «Открытие - 2030» |  |  |  |  |
| 2.27. |  |  | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию школьных театров в общеобразовательных учреждениях Дергачевского муниципального района на 2022—2024 годы |  | IV квартал 2022 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ, общеобразовательные учреждения |  | реализованы мероприятия по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Создание условий для обучения детей по модели «Школа полного дня» |  | III квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | 1 сентября 2022 года на базе 12 общеобразовательных организаций создано 9 групп продленного дня для обучающихся 1—4 классов |  |  |  |  |
| IV. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | повышение профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  | Реализация системы методических мероприятий муниципальных опорных центров, включающей в себя проведение семинаров, индивидуальных консультаций, педагогическое наставничество, форсайт-сессии и т.д., отражающих особенности развития муниципального образования |  | ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | ежегодный отчет муниципальных опорных центров о проведенных мероприятиях, направленных на совершенствование педагогического мастерства |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  | Расширение спектра муниципальных конкурсов профессионального мастерства, площадок профессионального общения (конференций, форумов, слетов) в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей |  | IV квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | повышение профессионального уровня кадров системы дополнительного образования, создание условий для диссеминации лучших практик организации деятельности в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные эв сельской местности, через привлечение педагогических работников общеобразовательных организаций (школ, детских садов) с их обязательной стажировкой в учреждениях дополнительного образования, пользующихся популярностьюэ у обучающихся |  | I квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  | Разработка и реализация мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию |  | IV квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | привлечение молодых специалистов в систему дополнительного образования детей. Мотивирование и стимулирование социально активных и профессиональных педагогических кадров из числа молодых специалистов |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей через систему конкурсных мероприятий и деятельность стажировочных площадок по распространению практик наставничества в системе дополнительного образования |  | IV квартал 2023 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | обучающиеся учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства (федеральный проект «Уcпex каждого ребенка») |  |  |  |  |
| V. Управление реализацией Концепции и развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно- спортивной направленности |  | IV квартал 2023 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | проведен мониторинг и анализ образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района, МОЦ |  | проведен мониторинг и анализ исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Мониторинг практики внедрения в муниципальных районах (городских округах) системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы области, участие негосударственной организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 года) |  | IV квартал 2022 года |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | проведен мониторинг практики внедрения в муниципальным районе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительные общеобразовательным программам за счет средств бюджета Дергачевского муниципального района, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовка с 1 января 2023 года) |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  | Актуализация муниципальной программы развития в части персонифицированного дополнительного образования |  | IV квартал 2022 года, далее ежегодно |  | Управление образования администрации Дергачевского муниципального района |  | Проведена актуализация муниципальной программы развития в части персонифицированного дополнительного образования |  |  |  |  |

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожной карте») по реализации

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

I этап (2022-2024 годы) в Дергачевском муниципальном районе

Саратовской области

Целевые показатели

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года

в Дергачевском муниципальном районе

| № п/п | Нанменование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение |  | Дата | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 77 |  | 01.01.2022 | 77 |  | 77,1 |  | 78,1 |  | 78,4 |  |  | 78,7 |  |  | 79 |  |  |  | 79,2 |  |  | 79,6 |  |  | 80 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 2. | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | процентов | 25 |  | 01.01.2022 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 50 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процентов | 0,46 |  | 01.01.2022 | 0,46 |  | 0,5 |  | 0,54 |  | 0,58 |  |  | 0,62 |  |  | 0,64 |  |  |  | 0,66 |  |  | 0,68 |  |  | 0,7 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процентов | 100 |  | 01.01.2022 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 7. | Доля детей, обучающихся в 5—9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко— культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно—патриотических круизах | процентов | 2 |  | 01.01.2022 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 8. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | 0 |  | 01.01.2022 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 9. | В общеобразовательных организациях обновлена материально— техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающий итог) | единиц | 0 |  | 01.01.2022 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | ежегодно, не позднее 5 paбочего дня после отчетного периода |
| 10. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процентов | 30 |  | 01.01.2022 |  | 30 |  | 50 |  | 37 |  |  | 39 |  |  | 41 |  |  | 43 | 45 |  |  | 47 |  |  | 49 |  | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 11. | Обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | человек | 0 | 01.01.2022 |  | 8 |  | 50 |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  |
| 12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей—инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (нарастающий итог) | процент | 58 | 01.01.2022 |  | 58 |  | 64 |  | 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  | 74 |  |  |  | 76 |  |  | 78 | 80 |  | ежегодно, не позднее 5 pa6oчero дня после отчетного периода |
| 13. | Организована подготовка педагогов дополнительного образования | человек | 5 | 01.01.2022 |  | 7 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 15 |  | ежегодно, не позднее 5 pa6oчего дня после отчетного периода |
| 14. | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | единиц | 0 | 01.01.2022 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 15. | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и учёных) | единиц | 0 | 01.01.2022 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |
| 16. | Доля образовательных организаций, на базе которых созданы школьные театры | процентов | 17,5 | 01.01.2022 |  | 28,6 |  | 61,1 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | ежегодно / ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода |